## Sheet1
Springboard target and tracking
Date | Progress Target | Check | Weekly Goal | Weekly 4% Check | Comment
2021-03-27 | 32% | Y |  | N
2021-04-03 | 36% |  | 4%
2021-04-10 | 40% |  | 4%
2021-04-17 | 44% | Y, 49.1% | 4%
2021-04-24 | 48% |  | 4%
2021-05-01 | 50.5% |  | 2.5%
2021-05-08 | 53% |  | 2.5%
2021-05-15 | 53% |  | 0% |  | Spead whole week collecting resources and prepare for four month break
2021-05-22 | 55.5% |  | 2.5%
2021-05-29 | 58% |  | 2.5%
2021-06-05 | 60.5% |  | 2.5%
2021-06-12 | 63% | N, 60.6% | 2.5%
2021-06-19 | 65.5% | N, 60.6% | 2.5% | N, 0%
2021-06-26 | 68% |  | 2.5%
2021-07-03 | 68.5% |  | 0.5% |  | Relocation to SF
2021-07-10 | 69% |  | 0.5% |  | Relocation to SF
2021-07-17 | 71.5% |  | 2.5%
2021-07-24 | 74% |  | 2.5%
2021-07-31 | 76.5% |  | 2.5%
2021-10-09 | 90% |  |  |  | Target: 90% when four month break ends
Why: 提高毕业成功率（2021年3月没有tracking，几乎无进展）
What: 先将Mini Project和Watching Mateiral完成 （capstone中有进展的部分可以先做）
Formulas:
Date = [Date, row above]+7